РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т  А Н О В ЛЕ Н И Е

с.Куракино

от 20 апреля  2021 года                                                                      №  8

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду  2021 года  на территории Куракинского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период , на основании статей 19 и 36 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ( в редакции Федерального закона от 30.11.2011г №112-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» , федеральными законами от 26 октября 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , постановляю :

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года на  территории Куракинского сельского поселения  Ардатовского  муниципального района.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куракинского сельского поселения                                О.Г.Коновалов

Утвержден

постановлением администрации

Куракинского сельского поселения

2021 г №

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весенне -летнему пожароопасному периоду 2021 года на территории Куракинского сельского поселения  Ардатовского  муниципального района

| №п/п Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду | До 22 апреля | Глава сельского поселения |
| 2. | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору , в том числе по проверке временных ,бесхозных жилых строений , а также возможного проживания лиц без определенного места жительства , склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности и неблагополучных семей | До 25 апреля | Глава сельского поселения, Зам.главы, Депутаты Совета депутатов |
| 3 | Организовать встречи с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике пожаров в весенне-летний пожароопасный период | До 01 мая | Глава сельского поселения, депутаты Совета депутатов |
| 4 | Назначить ответственных за пожарную безопасность в административных зданиях , расположенных на территории сельского поселения | До 22 апреля | Глава сельского поселения |
| 5 | Организовать информирование по пропаганде мер пожарной безопасности на придомовых территориях | В течении всего пожароопасного периода | Зам.главы , зав.библиотеками(по согласованию) |
| 6 | Провести беседы и другие разъяснительные работы в учреждениях культуры, школьных учреждениях, среди населения по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, на природе. | В течении всего пожароопасного периода | Зам.главы , депутаты, зав.библиотеками(по согласованию) |
| 7 | Разместить противопожарную наглядную агитацию на стендах в административных зданиях , расположенных на территории поселения. | До 22 апреля | Зам.главы, Руководители учреждений с массовым пребыванием людей (по согласованию) |